FORMER

Ateliers de formation à la création de RELs. Ces ateliers pilotés par la Chaire Unesco RELIA et créés en collaboration avec le service commun de documentation, des enseignants-chercheurs, le centre de développement pédagogique ont été proposés dans le cadre des Journées des Libertés Numériques 2023.

ACTION 1

### Description de l’action :

3 ateliers d’une heure à destination des enseignants, enseignants-chercheurs, personnels administratifs de Nantes U, étudiants.

Le contenu des ateliers est disponible sur la plateforme MADOC de l’Université – https://madoc.univ-nantes.fr/course/view.php?id=58063

Ces ateliers peuvent par conséquent être réalisés de façon autonome en autoformation.

Ils sont disponibles sous licence CCBY.

Dans une perspective d’amélioration continue, une phase d’évaluation a été intégrée pour recueillir des questions qui n’auraient pas été traitées et des propositions d’amélioration de l’atelier, autant sur le fond que sur la forme.

Dans l’espace du cours MADOC, une activité Forum a été ouverte pour recueillir des questions qui viendraient alimenter une FAQ pour faire vivre une communauté d’acteurs de RELs.

Dans les fils de discussion, les réponses apportées peuvent être fournies par la communauté elle-même. Pour l’instant, la modération est en cours de réflexion.

Porteur de l’action :  Andréane Roques – Chaire UNESCO RELIA –

Co-porteurs :

- Chaire RELIA : Mélanie Pauly-Harquevaux – Colin de la Higuera

- CDP Sandrine Gelly-Guichoux

- SCD Elise Nelson

- Enseignant-Chercheur Eric Tanguy

### Public concerné : enseignants, enseignants-chercheurs, personnels administratifs de Nantes U, étudiants

| ### Sous actions | ### Calendrier | ### Acteurs concernés |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 Diffusion de l’atelier et des cours ou modules de formation existant sur les RELs – Page KSUP qui reprend les éléments | Mai- Juin 2023 | CDP- Chaire Unesco RELIA |
| 1.1.2 Amélioration de l’atelier | Mai – Juin 2023 | CDP-SCD- Chaire RELIA- Enseignants |
| 1.1.3 Développement de la FAQ (Nouvelle fiche) | Juin – Juillet 2023 | CDP-SCD-Chaire RELIA-Enseignants |
| 1.1.4 Différents niveaux d’ateliers sont en cours de réflexion – (débutant, intermédiaire, expert) avec des objectifs d’apprentissage adaptés. (Nouvelles fiches) | Mai -Sept Conception | CDP-SCD-Chaire RELIA - Enseignants |
| 1.1.5 Reconnaissance de la montée en compéten ces (Nouvelle fiche) | Sept - Déc | CDP – SCD – Chaire RELIA - Enseignants |
| 1.1.6 Nouvelle série d’ateliers sur d’autres campus. Ces ateliers pourraient être intégrés à un cycle Education Ouverte. (Nouvelle fiche) | Mai- Sept | CDP-SCD – Chaire RELIA -Enseignants |

### Indicateurs de réussite

Nombre de participants – (cf fichier de suivi)

Retours de l’évaluation

Nombre d’ateliers créés sur la base de cette première proposition

Nombre de personnes en capacité d’animer à leur tour des ateliers