SENSIBILISER - FORMER

Cette action vise à offrir un cycle complet de sensibilisation à l’Education Ouverte, intégrant différents formats. (Webinaires, retours d’expériences, ateliers, conférences, etc…) (cf ex du Cycle Internationalisation)

### Porteur de l’action :

CDP – Sandrine Gelly-Guichoux

Co-porteurs – SCD Elise Nelson

Chaire RELIA – Mélanie Pauly-Harquevaux

ACTION 2

### Description de l’action :

En co-construction avec La Chaire Unesco RELIA, le SCD, le SPIN, Euniwell et des partenaires externes, il s’agit de proposer sur l’année universitaire 2023-2024, un cycle de sensibilisation – formation à l’utilisation, conception et diffusion de RELs.

| ### Sous actions | ### Calendrier | ### Acteurs concernés |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 Elaboration du cycle | Mai - Juin | CDP- SCD – SPIN – Chaire RELIA + autres partenaires |
| 1.1.2 Diffusion de l’offre | Juillet - Septembre | CDP |
| Mise en œuvre | Septembre | Toutes les parties-prenantes identifiées |
| Evaluation et amélioration continue |  | CDP |

### Public concerné :

Enseignants, Enseignants-Chercheurs, étudiants, personnels administratifs de Nantes U et autres publics intéressés

### Indicateurs de réussite

Nombre de participants

Evaluation de la satisfaction des participants

Evaluation des apprentissages pour les ateliers